УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города

от 22.05.2008 № 296

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля

| Кокшаров Р.А. | - глава города Кунгура, председатель организационного комитета |
| --- | --- |
| Юров Н.С. | - глава Кунгурского муниципального района, сопредседатель организационного комитета (по согласованию) |
| Лепихина Ю.В. | - начальник МБУ «Отдел культуры», заместитель председателя организационного комитета по общим вопросам |
| Буданова Т.Г. | - начальник отдела делопроизводства администрации г.Кунгура, секретарь организационного комитета |
| Члены оргкомитета: |
| Абдулов А.Р. | - директор ООО «Сталагмит» (по согласованию) |
| Балберин Н.А. | - заместитель главы Кунгурского муниципального района (по согласованию) |
| Берклунд Е.Ф. | - директор МУП «Телерадиокомпания «Кунгур» |
| Болотова Т.И. | - главный редактор корпункта ПТРК «Урал–Информ ТВ» (по согласованию) |
| Вертипрахов А.Б. | - председатель региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края», директор МОУ ДОД «ДДТ и Э» |
| Глазкова Е.В. | - начальник МБУ «УЭР» |
| Горбунов О.Ю. | - исполнительный директор НО «Ассоциация предпринимательства г.Кунгура» (по согласованию) |
| Гордеева Г.С. | - директор МУП «Гостиница «Ирень» |
| Гречищева Е.Н. | - главный редактор ООО «РГ «Кунгурская газета» (по согласованию) |
| Дмитриев В.А. | - директор МУ стадион «Труд» |
| Елтышев Н.А. | - начальник МУ «Кунгурская городская служба спасения» |
| Карпов В.Г. | - начальник 13-ОГПС (по согласованию) |
| Марков А.М. | - заместитель главы (руководитель аппарата администрации) |
| Махмудов А.Н. | - президент региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края» (по согласованию) |
| Михайлова И.В. | - начальник сектора по развитию туризма МБУ «УЭР» |
| Михайлова Л.Г. | - редактор общественно-политической газеты «Искра» (по согласованию) |
| Морозов Е.А. | - начальник МБУ «Управление здравоохранения администрации города Кунгура Пермского края» |
| Останина О.Я. | - начальник МБУ «УФиК» |
| Пилипчук Н.И. | - начальник УВД по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному району (по согласованию) |
| Тараненко А.Л. | - член региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Пермского края», юрисконсульт ООО 3Т «+» г.Пермь (по согласованию) |
| Тарасова Н.В. | - начальник МБУ «УРЧП» |
| Теклюк Г.М. | - директор ООО турфирмы «Кумир» (по согласованию) |
| Толстой В.И. | - начальник МБУ «УГХ» |
| Хорошев А.А. | - помощник главы города по ТОС |
| Чусовлянкина Л.А. | - начальник отдела по делам молодежи МБУ «УРЧП» |
| Шамурин С.А. | - начальник отдела информатизации администрации г.Кунгура |
| Шемелин С.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта МБУ «УРЧП» |
| Шкадин В.Я. | - начальник Кунгурского городского муниципального управления гражданской защиты |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы города

от 22.05.2008 № 296

# Рабочие группы

по подготовке и проведению фестиваля

| Направление работы группы | Руководитель группы |
| --- | --- |
| Группа по привлечению внебюджетных средств | Глазкова Е.В. |
| Группа по обеспечению безопасности | Марков А.М. |
| Группа по обеспечению транспортом и газом для тепловых аэростатов | Хорошев А.А. |
| Группа по обеспечению культурной программы | Лепихина Ю.В. |
| Группа по информационному обеспечению и PR-продвижению | Гречищева Е.Н. |
| Группа по организации спортивной части | Вертипрахов А.Б. |
| Группа по приему и обслуживанию гостей | Гордеева Г.С. |
| Группа по обеспечению сувенирной, рекламной и полиграфической продукцией, организации торговли | Глазкова Е.В. |
| Группа по обеспечению благоустройства площадок | Толстой В.И. |
| Группа по обеспечению делопроизводства | Марков А.М. |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы города

от 22.05.2008 № 296

План

мероприятий по подготовке и проведению фестиваля

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка пакета документов для участия в открытом конкурсе Министерства культуры и массовых коммуникаций «Организация и проведение культурной программы VII Международного фестиваля «Небесная ярмарка Урала – 2008» | 22 мая – 11 июня | Вертипрахов А.Б. |
| 2. | Определение источников финансирования. Составление сметы расходов на проведение фестиваля | 30 мая | Останина О.Я. |
| 3. | Работа по привлечению внебюджетных средств (работа со спонсорами) | 24 мая – 16 июля | Глазкова Е.В. |
| 4. | Обеспечение правопорядка | 06-16 июля | Пилипчук Н.И. |
| 5. | Обеспечение взаимодействия спецслужб по обеспечению безопасности полетов и проведению массовых мероприятий. Привлечение служб: МУ «КГСС», КГМУГЗ, 13-ОГПС, УВД, МУ «ССМП» | 06-16 июля | Марков А.М. |
| 6. | Подготовка и получение разрешения на преимущество передвижения автотранспорта, обеспечивающего работу экипажей тепловых аэростатов | 04 июля | Пилипчук Н.И. |
| 7. | Благоустройство площадок для проведения массовых мероприятий фестиваля (уборка мусора, монтаж и демонтаж оборудования и т.д.) | 05-17 июля | Толстой В.И. |
| 8. | Организация работы волонтёров по техническому обеспечению спортивной части фестиваля молодежных трудовых отрядов по благоустройству площадок | 06-16 июля | Чусовлянкина Л.А. |
| 9. | Доставка тепловых аэростатов по маршрутам «Москвыа – Кунгур», «Кунгур – Москва», обеспечение транспортом и газом во время проведения фестиваля | 04 июля – 17 июля | Хорошев А.А. |
| 10. | Разрешение на использование воздушного пространства над г.Кунгура | 22 мая | Вертипрахов А.Б. |
| 11. | Метео обеспечение мероприятия | 06-16 июля | Вертипрахов А.Б. |
| 12. | Обеспечение полётными картами | 01 июля | Вертипрахов А.Б. |
| 13. | Подготовка судейской бригады | 20 июня | Вертипрахов А.Б. |
| 14. | Обеспечение приема и обслуживания участников и гостей фестиваля | 05 июля – 16 июля | Гордеева Г.С. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Определение порядка использования земельных участков для выполнения взлётов и посадок | 01 июля | Вертипрахов А.Б. |
| 16. | Обеспечение оргтехникой для делопроизводства | 22 мая – 16 июля | Марков А.М. |
| 17. | Создание пресс-центра и организация его работы | 22 мая – 01 августа | Гречищева Е.Н. |
| 18. | Обеспечение проведения культурно-массовых мероприятий в рамках фестиваля | 06 июля – 16 июля | Лепихина Ю.В. |
| 19. | Обеспечение рекламной, сувенирной и полиграфической продукцией | 22 мая – 16 июля | Глазкова Е.В. |
| 20. | Обеспечение торгового обслуживания населения и гостей города в местах проведения мероприятий | 06 июля – 16 июля | Глазкова Е.В. |
| 21. | Приглашение и торжественный приём VIP-гостей фестиваля | 06 июля, 16 июля | Кокшаров Р.А. |
| 22. | Организация детского лагеря «Небесная ярмарка» | 04 – 17 июля | Вертипрахов А.Б. |
| 23. | Подготовка программы проведения фестиваля | до 11 июня | Вертипрахов А.Б. Лепихина Ю.В. |

http://www.neboperm.ru